| Grand thème | Partie prenante | Enjeux / intérêts | Risques (Juridique / Humain / Financier / Opérationnel / Réputation) | Moyens d’action concrets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Gouvernance et arbitrages | Direction / CODIR | Tenir la trajectoire (coûts/délais), sécuriser la décision, garder la main sur le narratif | J décisions incohérentes / traçabilité faible F dérive budgétaire O calendrier intenable R perte de crédibilité | COPIL hebdo, règles d’arbitrage, RACI, registre décisions/risques, jalons réalistes, alignement CODIR restreint élargi |
|  | DRH/RRH/équipe projet | Tenir le cadre légal, protéger l’entreprise, préserver le climat, équité de traitement | J erreurs de procédures/écrits H surcharge, burn-out RH O trous dans le pilotage R messages dissonants | RACI projet + circuits de validation, kit RH « do/don’t », check-list livrables, renforts/backup, consolidation FAQ et remontées terrain |
|  | Avocats | Sécurisation juridique, robustesse des livres/accords, maîtrise du risque contentieux | J contestation motif/mesures/calendrier R dissonance juridique vs com F contentieux coûteux | Revue croisée juridique + com, « écrits sensibles », EDL relus, scénarii Q/R, |
|  | Cabinets (conseil / outplacement / experts) | Fiabiliser données, rendre le plan pilotable, éviter les angles morts | O dépendance aux données client H décalage discours/terrain R promesses intenables | Contrat de gouvernance (rôles, limites), planning livrables, protocole d’escalade situations sensibles, reporting non nominatif, rituels de coordination hebdomadaires |
|  | DREETS | Qualité du process, robustesse du dossier, prévention RPS, crédibilité et traçabilité | J validation/homologation fragilisée R perception « plan bâclé » H insuffisance prévention | Dossier clair et tracé, cohérence livres/mesures/com, preuves de prévention (SSCT/RPS, cellule écoute), calendrier crédible, indicateurs de suivi |
| 2) Narratif et communication | Direction/Com interne | Maintenir la confiance, éviter les rumeurs, protéger la marque employeur | R bad buzz H panique O désorganisation J écrits opposables | Narratif économique stabilisé + messages séquencés, plan de com « qui/quand/à qui », canaux + fréquence, relecture des écrits |
|  | Managers | Comprendre, tenir leur rôle, préserver l’équipe, assurer la continuité de l’activité… et se protéger | H sidération, anxiété, évitement O perte de production R rumeurs si silence | Formation managers post-annonce (J+1), rituels de communication hebdomadaires, EDL, posture (accueil émotions / neutralité), hotline RH/cabinet, fiche réflexe situations à risque. Liste des ressources (cabinet, médecine du travail, référents santé…) Libérer le temps nécessaire pour les réunions hebdo et entretiens individuels avec les collaborateurs si besoin |
|  | Salariés | Comprendre ce qui arrive, préserver revenus/dignité, se projeter | H détresse, colère, isolement (phases de deuil, thermomètre émotionnel) O désengagement J contestations/résistance R rumeurs | Réunions cadrées + FAQ vivante, espaces Q/R, canaux fiables, accompagnement (PIC/AE), cellule écoute psy, ateliers collectifs ciblés |
|  | CSE/CSSCT | Etre reconnu, comprendre, protéger les salariés, crédibilité auprès des salariés, avoir une vision éclairée pour rendre des avis | H conflit, défiance J crispations et sur-judiciarisation O blocages/retards | Transparence sur méthode + jalons, partage diagnostic SSCT et socio-pro, espace de traitement des questions, règles de communication, gestion conflits d’intérêts si élus concernés |
| 3) Dialogue social et équité | Entreprise (Direction/RH) | Obtenir un processus fluide, éviter l’inégalité de traitement | J rupture égalité, discrimination, contestations F surcoûts R injustice perçue | Grille d’équité + critères traçables, Q/R validées, traitements des cas (mobilité, RQTH, temps partiel), commission de suivi, tableau de suivi des démarches (non nominatif si besoin) Diagnostic SSCT et RPS, diagnostic socio-professionnel |
|  | Managers | Etre informés en toute transparence, éviter les promesses | J promesses opposables H manque d’implication, mis à l’écart | Script + limites («je ne peux pas», «voici le canal»), relais RH unique, discipline de communication, escalade des exceptions |
|  | Salariés vulnérables | Sécurité psy, équité réelle, accès aux droits | H risque majeur (détresse) J risque discrimination R crise | Repérage signaux faibles, protocole alerte, cellule psy/medecine du travail, accompagnement renforcé, confidentialité stricte, adaptation des modalités (présentiel/distanciel), formation managers |
| 4) Santé mentale et prévention RPS | CSSCT / Médecine du travail / HSE | Prévenir, objectiver, protéger | H mal-être profond voire suicide J faute inexcusable / obligations sécurité R crise | Diagnostic SSCT amont, plan prévention, cellule écoute psy dès R1, formation managers signaux faibles, circuit prise en charge, traçabilité des actions |
| 5) Continuité d’activité et production | Direction opérationnelle | Tenir client/qualité, éviter fuite de talents | O perte production, erreurs, turnover F perte CA R clients inquiets | Plan de continuité, carto activités critiques, back-up compétences, « message aux non concernés », management de la charge, points d’atterrissage hebdo |
|  | Managers/équipes | Tenir le quotidien sous stress | H fatigue O désorganisation | Ajuster objectifs, prioriser, rituels d’équipe, droit à la question, canaux de remontée des irritants Contact extérieur disponible pour soutenir en cas de crise (hotline managers) |
| 6) Données, écrits, confidentialité | RH/Direction/Avocats | Produire des documents opposables sans créer de risques | J écrits mal interprétés R fuites F contentieux | Gouvernance des documents (versions), relecture, règles email/Teams, stockage sécurisé, messages standardisés |
| 7) Calendrier et tenue des jalons | Tous | Rythme tenable, éviter temps morts anxiogènes | O retard H montée anxiété R « ils ne maîtrisent rien » | Timeline complète partagée, jalons de com intermédiaires, discipline COPIL, anticiper indisponibilités, plan B (remplaçants), suivi actions et CR |