## RACI
Étapes/Parties prenantes | DRH | CODIR | Avocats | Cabinet externe | Partenaires sociaux | DREETS | Managers | DÉLAI | Date
1. Décision stratégique et cadrage de la réorganisation | A/R | A/R | I | I | - | I | - | Phase préparatoire
2. Rédaction du Livre 1 (projet et contenu du PSE) et 2 (projet, motif, description, conséquences sur l’emploi, calendrier…) | A | I | R | C | - | I | - | Phase préparatoire
3. Diagnostic SSCT (analyse amont : charge, RPS, organisation) | C | I | - | R | - | I | - | Phase préparatoire
4. Rédaction du Livre 4 (conséquences SSCT sur salariés / organisation) | A | I | R | A/R | - | I | - | Pour R1
5. Diagnostic socio-professionnel / bassin d’emploi | A | I | - | R | C | I | C | Pour R2 max
6. Gouvernance et communication interne (messages / FAQ / planning) | A | A | I | R | I | - | I | Avant R1
7. Réunion d’information CSE (R0) | R | A | C | I | C | I | I | R1
8. Mise en place de la cellule d’écoute psychologique | A | I | I | - | I | I | I | Dès la R1
9. Accompagnement des managers (posture, assertivité, situations sensibles, langage) | A | C | C | R | I | - | C/I | A partir de R1
10. Phase consultation CSE (questions, analyses, réunions, avis) | R | A | C | I | C | I | I | R1 ==> avis
11. PIC – Information / diagnostic initial / soutien salariés | A | I | I | R | I | I | I | Pendant négos et avant notif
12. Dépôt dossier homologation/validation DREETS | R | I | A | I | I | C | I | Après avis CSE
13. Notification des licenciements | R | A | C | I | I | I | I | Après homolo/valid
14. Antenne emploi (projet, OVE, insertion) | A | I | I | R | I | I | I | Dès notification
15. Commissions de suivi (reporting, indicateurs, situations spécifiques) | R | I | C | - | C | I | I | Mens/trim

## Plan de com global
Phase | Objectif du message | Message clé | Porteur | Cible précise | Canal | Outils concrets mobilisés
1 - Préparation et Alignement Objectif : Sécuriser la cohérence du projet, préparer les relais, anticiper les impacts sociaux et business. | Unifier le discours stratégique | Le projet repose sur un rationnel validé, un calendrier et des principes directeurs clairs | DG | CODIR | Réunion confidentielle + CR sécurisé | Support PPT projet / Compte-rendu validé / RACI projet
| Clarifier cadre juridique | La procédure suivra strictement le cadre légal et la temporalité réglementaire | DRH + Avocat | Equipe projet élargie | Réunion de travail | Note juridique synthèse / Check-list conformité livres 1-2-4
| Préparer les managers comme relais | Vous êtes relais d’information, pas décideurs. Voici ce que vous pouvez dire / ne pas dire | DG + RH | Managers N-1 / Directeurs | Réunion dédiée | Kit EDL managers (questions sensibles) / FAQ initiale / Trame de réunion d’équipe
| Anticiper gestion émotionnelle | Un dispositif de soutien sera activé dès l’annonce | DRH | Equipe projet (dont le(s) cabinet(s) d'accompagnement) | Réunion équipe projet | Préparation et planification des moyens, ressources (formation, EDL, Q&A) et calendrier
| Sécuriser la relation administrative | Le projet est structuré, documenté et juridiquement encadré | DRH + Avocat | DRIEETS / DREETS | Préparation dossier / éventuel échange informel | Dossier synthèse projet / Chronogramme prévisionnel
| Vérifier cohérence documentaire | Les livres sont alignés avec la réalité économique et sociale | DRH + cabinets spécialisés | Equipe projet | Réunions de travail | Tableaux effectifs / Diagnostic socio-pro / Diagnostic SSCT
| Harmoniser discours terrain | Les équipes commerciales disposent d’éléments cohérents | DRH | Equipe projet (dont le(s) cabinet(s) d'accompagnement) | Réunion équipe projet | Préparation des documents partagés sur intranet / Teams / FAQ client Plan de communication interne/externe
2 - Information et Consultation Objectif : Encadrer les émotions, maîtriser la temporalité, maintenir la performance opérationnelle. | Ouvrir officiellement la procédure | Une procédure d’information-consultation est engagée | DG + DRH | Partenaires sociaux | Réunion formelle | Support officiel + calendrier prévisionnel
| Donner repères aux salariés | Pourquoi ce projet ? Quels principes ? Quel calendrier ? | DG | Tous salariés | Réunion collective + mail global | Support PPT / Mail récapitulatif / Publication intranet
| Activer soutien | Dispositif psychologique disponible immédiatement | DRH | Tous salariés | Mail + affichage + intranet | Numéro vert / Plateforme / Affiches sites
| Sécuriser managers | Votre rôle : écoute, relais, stabilité | RH + cabinet accompagnement | Managers | Formation visio / présentiel | Support formation / Guide posture managériale EDL, ateliers collectifs Rituels d'information hebdomadaire
| Occuper l’espace et éviter rumeurs | Voici l’état d’avancement des négociations | DRH | Tous salariés | Mail global hebdomadaire | Newsletter projet / Rubrique dédiée intranet
| Clarifier PDV | Le volontariat est priorisé dans un cadre sécurisé | DRH | Salariés potentiellement éligibles | Réunion dédiée + note écrite | Guide PDV / Fiche explicative / Q&A spécifique
| Maintenir alignement managers | Voici les éléments actualisés à transmettre | RH | Managers | Teams + kit actualisé | FAQ évolutive / Script réunion équipe
| Maintenir dialogue social | Transparence et réponses argumentées | DRH + Avocat | CSE / OS | Réunions formelles + CR | Documents remis en séance
| Préparer les salariés, absorber le climat social | Nous sommes là pour vous soutenir et vous aider à prendre les bonnes décisions | Cabinet de reclassement | Salariés | Réunion collective PIC + rdv individuels | charte, réunions visio ou présentiel
| Dépôt officiel | Transmission complète des documents | DRH + Avocat | DRIEETS/DREETS | Dépôt réglementaire | Livres 1-2-4 / Annexes
| Répondre aux demandes | Éléments complémentaires transmis dans les délais | DRH + Avocat | DRIEETS/DREETS | Courrier officiel / mail formel | Notes techniques / Tableaux justificatifs
| Préserver chiffre d’affaires | Continuité et stabilité des équipes | Direction commerciale | Clients stratégiques | Appels personnalisés | Script harmonisé
| Réassurer marché | Transformation maîtrisée | DG | Partenaires | Si nécessaire : newsletter / site web | Communiqué synthétique validé juridique
| Sécuriser fournisseurs critiques | Engagements contractuels maintenus | Direction financière | Fournisseurs clés | Mail ciblé | Note explicative
| Occuper l’espace et éviter rumeurs | Voici l’état d’avancement des négociations | DRH | Tous salariés | Mail global hebdomadaire | Newsletter projet / Rubrique dédiée intranet
| Clarifier PDV | Le volontariat est priorisé dans un cadre sécurisé | DRH | Salariés potentiellement éligibles | Réunion dédiée + note écrite | Guide PDV / Fiche explicative / Q&A spécifique
| Maintenir alignement managers | Voici les éléments actualisés à transmettre | RH | Managers | Teams + kit actualisé | FAQ évolutive / Script réunion équipe
| Maintenir dialogue social | Transparence et réponses argumentées | DRH + Avocat | CSE / OS | Réunions formelles + CR | Documents remis en séance
| Dépôt officiel | Transmission complète des documents | DRH + Avocat | DRIEETS/DREETS | Dépôt réglementaire | Livres 1-2-4 / Annexes
| Répondre aux demandes | Éléments complémentaires transmis dans les délais | DRH + Avocat | DRIEETS/DREETS | Courrier officiel / mail formel | Notes techniques / Tableaux justificatifs
| Préserver chiffre d’affaires | Continuité et stabilité des équipes | Direction commerciale | Clients stratégiques | Appels personnalisés | Script harmonisé
| Réassurer marché | Transformation maîtrisée | DG | Partenaires | Si nécessaire : newsletter / site web | Communiqué synthétique validé juridique
| Sécuriser fournisseurs critiques | Engagements contractuels maintenus | Direction financière | Fournisseurs clés | Mail ciblé | Note explicative
3 - Issue et mise en œuvre Objectif : Humaniser les départs, stabiliser l’organisation, reconstruire l’engagement. | Clôturer officiellement | La procédure est arrivée à son terme | DG | Tous salariés | Réunion collective + mail | Support synthèse
| Présenter mesures finales | Voici les mesures sociales validées | DRH | Salariés concernés | Réunion dédiée + guide écrit | Guide détaillé mesures / FAQ finale
| Accompagner individuellement | Entretien personnalisé et plan d’accompagnement | Cabinet de reclassement | Salariés notifiés | Entretien individuel | Dossier individuel / Fiche parcours
| Redonner projection | Nouvelle organisation, nouvelles responsabilités | DG | Salariés restants | Townhall / réunion site | Organigramme cible / Feuille de route 6 mois
| Réengager managers | Vous êtes acteurs de la stabilisation | RH | Managers | Atelier présentiel | Séminaire managers / Plan d’actions équipe
| Maintenir climat social | Espace d’écoute maintenu | RH | Tous | Baromètre interne / Teams / boîte questions | Enquête flash / Réunion Q&A
| Informer validation | Plan validé par l’administration | DRH + Avocat | DRIEETS | Transmission formelle | Courrier officiel
| Réassurer clients | Organisation stabilisée et opérationnelle | Direction commerciale | Clients | RDV / newsletter | Note organisation cible
| Stabiliser image | Transformation responsable | DG | Marché / partenaires | Site web / communication institutionnelle | Message validé juridique

## Résumé et exemple
Collaborateurs | Managers | CSE | Global
•Donner des repères sur la transformation | •Sécuriser la mise en œuvre du projet en facilitant sa compréhension | •Informer sur la nécessité d’ouvrir le PIC | •Donner le rationnel de la transformation
•Intégrer un projet conduit de manière humaine et responsable | •Atténuer les risques au sein de ses équipes et remonter les questions | •Informer sur la nécessité d’ouvrir la communication aux mesures sociales communicables | •Promouvoir la vision du nouveau projet d’entreprise Entreprise
•Rassurer sur le niveau d’accompagnement | •Relayer les messages et les informations | •Informer sur la nécessité de communiquer sur les orientations stratégiques | •Informer sur le calendrier du projet
•(re)Mobiliser autour du projet cible | Vecteurs de communication | Vecteurs de communication | •Communiquer les départements concernés et les impacts globaux
Vecteurs de communication | •Réunions Managers | •En séance + CR | Vecteurs de communication
•Communication globale | •Communication informelle de proximité à l’initiative des managers à leurs équipes notamment à l’issue des réunions de négociations | •Par email pour tracer la décision | •Format écrit (occuper le terrain, point à mi-parcours, fin de process)
•Communication informelle en équipe |  |  | •Webinaire façon (rendu de l’avis)